## 01. Traking PI
Mã task | Màn hình/Chức năng | Mô tả | Nguồn YC | Người tạo | Ngày yêu cầu | Độ ưu tiên | Trạng thái | % | Progress | Estimate (Hour) | Dev | Deadline KH | Tester | Log | Note
PI-1 | Các chức năng | ;p |  | Thu | 2022-12-03 | High | Finished | 100 |  |  | Quốc |  | Thu | 05/12/2022: Start - 100% 12/12/2022: Test - Completed 100% | Role admin: 1. Thực hiện chương trình/Danh sách đơn vị tham gia: - Thêm mới - Sửa - Cập nhật trạng thái Thu phí - Cập nhật thông tin vận chuyển 7. Kết luận kết quả X.N 8. Quản lý PXN/Quản lý nhân sự PXN 9. Quản lý PXN/Danh sách đơn vị PXN Role_health_org: 1. Nhập kết quả xét nghiệm/Kỹ thuật Elisa: - Gửi kết quả - Lưu 2. Nhập kết quả xét nghiệm/Kỹ thuật điện/hóa phát quang - Gửi kết quả - Lưu 3. Nhập kết quả xét nghiệm/Kỹ thuật Serodia - Gửi kết quả - Lưu 4. Nhập kết quả xét nghiệm/Kỹ thuật xét nghiệm nhanh
PI-2 | Kế hoạch cụ thể | Đã nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc, nhưng khi lưu vẫn thông báo trường Người thực hiện trống => Không lưu được |  | Thu | 2022-12-03 | High | Finished | 0
PI-3 | Sửa lỗi không đóng form | Fix trên các Menu: 1. Quản lý PXN/ Quản Lý Nhân Sự Viện Pasteur 2. Quản lý PXN/ Loại Đơn Vị 3. Quản lý PXN/ Trình Độ Chuyên Môn 4. Quản lý PXN/ Mục Đích Xét Nghiệm 5. Quản lý PXN/ Đơn Vị Hành Chính 6. Thực hiện chương trình/ Phân Bổ Tập Hợp Mẫu(không có data) 7. Quản lý mẫu/ Ngân Hàng Huyết Thanh 8. Quản lý mẫu/ Danh Sách Ống Chia 9. Quản lý mẫu/ Ngân Hàng Huyết Thanh 10. Quản lý mẫu/ Danh Sách Ống Chia 11. Quản lý mẫu/ Danh Sách Mẫu 12. Quản lý mẫu/ Quản Lý Bộ Mẫu 13. Đăng ký tham gia (chưa hiểu làm gì) 14. Quản lý/ Quản lý người dùng |  |  | 2022-12-06 | Medium | Finished | 100 |  |  | Quốc |  | Thu | 06/12/2022: Start - 100% 12/12/2022: Test - Completed 100%
PI-4 | Sửa tên droplist "Chọn kế hoạch cụ thể" thành "Chọn vòng ngoại kiểm" | https://drive.google.com/file/d/1v-HpCGJmvyuYgNmlukrcPtW9hlqlYujA/view?usp=share_link Tất cả các droplist này đều sửa tên thành Chọn vòng ngoại kiểm: Sửa trong các menu sau: 1. Tình trạng vận chuyển mẫu 2. Bốn menu tương ứng với 4 kỹ thuật 3. Kết luận kết quả xét nghiệm |  |  |  | High | Finished | 100 |  |  | Quốc |  | Thu | 06/12/2022: Start - 100% 12/12/2022: Test - Completed 100%
PI-5 | Đăng ký tham gia | Role health org: Nhấn button Đăng ký nhưng có lúc không mở form đăng ký |  |  |  | High | Dev-Completed | 80 |  |  | Quốc |  |  | 09/12/2022: Start - 100%
PI-6 | [FE] Danh sách đơn vị tham gia (Role Admin) | - Chuyển tên button Cập nhật thành XN Đăng ký. Thêm button XN Vận chuyển - Chuyển bộ lọc Kế hoạch cụ thể vào trong phần tìm kiếm chi tiết - Button XN Đăng ký chỉ enable khi tích chọn ít nhất 1 bản ghi. - Button XN Vận chuyển chỉ enable khi các bản ghi được tích chọn có bộ mẫu - Thêm 1 cột Trạng thái Đăng ký - Nhấn button XN Vận chuyển >> Hiển thị form Xác nhận như sau: https://drive.google.com/file/d/199qQNyUyskJ_7fcW4hbOR-axDibRF061/view?usp=share_link. + Trường thông tin: Tình trạng vận chuyển mẫu chính (Textbox bị disable, giá trị mặc định hiển thị Đã chuyển), Ngày vận chuyển (mặc định là Ngày hiện tại và có thể sửa, chỉ được phép nhập/chọn ngày <= Ngày hiện tại), Đơn vị vận chuyển (Free text) + Nhấn Hủy: tắt form và không có hành động nào được thực thi. + Nhấn Lưu: Cập nhật các trường thông tin trong form cho tất cả các bản ghi được tích chọn + Tắt form xác nhận >> Load lại trang theo bộ lọc | A Thanh PI | Thu | 2022-12-08 | High | Dev-Completed | 80 |  |  | Quốc |  |  | 13/12/2022: Start 20/12 : End
PI-7 | [BE] Danh sách đơn vị tham gia | Xác nhận tình trạng vận chuyển nhiều. Sau khi nhấn Lưu form xác nhận tình trạng vận chuyển. Cập nhật các trường Tình trạng vận chuyển mẫu chính, Ngày vận chuyển, Đơn vị vận chuyển cho tất cả các bản ghi được chọn. | A Thanh PI | Thu | 2022-12-08 | High | Dev-Completed | 80 |  |  | Viễn | Cuối ngày 21/12/2022 |  | 20/12/2022 end
PI-8 | Danh sách đơn vị tham gia | 1. Đổi lại vị trí button XN Đăng ký 2. Tình trạng vận chuyển mẫu chính mặc định Đã chuyển và không sửa 3. Ngày vận chuyển là ngày hôm nay 4. Cho đường line lên trên 5. Sau khi nhấn Lưu ở form Xác nhận tham gia >> hiển thị thông báo "Đã xác nhận đăng ký cho ... đơn vị tham giá" 6. Sau khi nhấn Lưu ở form Xác nhận vận chuyển >> Hiển thị thông báo ". Đã xác nhận vận chuyển cho ... đơn vị tham gia" |  | Thu | 2022-12-13 | High | Dev-Completed | 80 |  |  | Quốc |  |  | 14/12/2022: Start - 100%
PI-9 | [FE] Dánh sách đơn vị tham gia | 1. Thêm bộ lọc "Trạng thái đăng ký" 2. Sửa trường Trạng thái thành "Trạng thái đăng ký" 3. Sửa tên popup Tình trạng vận chuyển mẫu thành "Xác nhận tình trạng vận chuyển mẫu" 4. Sửa tên popup Cập nhật trạng thái thành "Xác nhận đăng ký tham gia" 5. |  | Thu | 2022-12-13 | High | Dev-Completed | 80 |  |  | Quốc | Cuối ngày 21/12/2022 |  | 20/12/2022: Start 21/12: End 100%
PI-10 | [BE] Lọc Trạng thái đăng ký |  |  | Thu | 2022-12-13 | High | Finished | 0 |  |  |  | Cuối ngày 21/12/2022
PI-11 | Đăng ký tham gia | - Xác nhận trong form đăng ký không đóng - Nhấn xác nhận mà chưa tích chọn vòng nào thì hiển thị thông báo "Bạn chưa tích chọn vòng đăng ký tham gia" |  | Thu | 2022-12-21 | Medium | Dev-Completed | 80 |  |  | Quốc |  |  | 21/12/2022: Start - 100%
PI-12 | Danh sách đơn vị tham gia | Không load lại trang theo bộ lọc |  | Thu | 2022-12-22 | Medium | Dev-Completed | 80 |  |  | Quốc |  |  | 22/12/2022: Start - 100%
PI-13 | Kế hoạch năm | Nhấn Lưu không tắt form |  | Thu | 2022-12-29 | High | Dev-Completed | 80 |  |  | Quốc | 2022-12-30 |  | 29/12/2022: Start - 100%
PI-14 | Danh sách ống chia | Thêm cột Đặc tính mẫu HIV sau cột Mã số ống chia |  | Thu | 2022-12-29 | High | Dev-Completed | 80 |  |  | Quốc | 2022-12-30 |  | 29/12/2022: Start - 100%
PI-15 | Danh sách mẫu | Nhấn Thêm mới >> Nhấn Thêm ống chia: Thêm cột Đặc tính mẫu HIV sau cột Mã số ngân hàng (Điều chỉnh cả form sửa) |  | Thu | 2022-12-29 | High | Dev-Completed | 80 |  |  | Quốc | 2022-12-30 |  | 29/12/2022: Start - 100%
PI-16 | Quản lý bộ mẫu | Nhấn thêm mới: Thêm Đặc tính mẫu HIV vào sau cột Mã ống Trong form thêm mới >> Nhấn Thêm mẫu: Sửa tên cột Mã thành Mã ống chia và thêm cột Đặc tính HIV vào sau cột Mã ống chia |  | Thu | 2022-12-29 | High | Dev-Completed | 80 |  |  | Quốc | 2022-12-30 |  | 30/12/2022 Start End
PI-17 | Quản lý người dùng | Sau khi import đơn vị, mật khẩu mặc định là gì? |  | Thu | 2022-12-29 | High | Dev-Completed | 100 |  |  | Viễn | 30/12/0202 |  | 30/12/2022 Start End | Mật khẩu mặc định là 123456
PI-18 | Danh sách đơn vị PXN | Điều chỉnh khoảng cách giữa 2 button Nhập Excel và Xuất Excel |  | Thu | 2022-12-29 | High | Dev-Completed | 80 |  |  | Quốc | 2022-12-30 |  | 30/12/2022 Start End
PI-19 | Danh sách đơn vị PXN[BE] | Xem lại số lượng đơn vị đã import (thiếu 2 đơn vị) (Thu tự xem) |  | Thu | 2022-12-29 | High | On Hold | 0 |  |  |  | 2022-12-30
PI-20 | Tài liệu tham khảo của 4 kỹ thuật (Role health org) | Upload file lỗi |  | Thu | 2022-01-03 | High | Dev-Completed | 100 | [5 empty] | 04/01/2023 Strart 100%
PI-21 | Kết luận | Thứ tự sinh phẩm không hiểu thị đúng theo thứ tự nhập |  | Thu | 2023-01-09 | High | Dev-Completed | 100 |  |  | viễn |  |  | 07/02/2023 Strart 100%
PI-22 | Kết quả 4 kỹ thuật | Upload file lỗi |  | L.Anh | 2023-01-11 | High | Dev-Completed | 100
PI-23 | [FE] Kết quả 4 kỹ thuật | Ghi chú chuyển về nhập nhiều dòng |  | Thu | 2023-01-11 | High | Closed | 0
BUG TRIỂN KHAI | [7 empty] | 0
PI-24 | Kết luận (2 role) | Kết luận không sắp xếp theo đúng thứ tự sinh phẩm => Mỗi loại xét nghiệm chỉ được nhập tối đa 3 lần. Chuyển nhập số lần về dropdown (Option: Sàng lọc, Bổ sung thứ 2, Bổ sung thứ 3 - value theo thứ tự từ 1 >> 3) |  | P.Thu | 10/01/2023 | High | New | 0
PI-25 | [FE] nhập Kết quả 4 kỹ thuật (2 role) | mục Ghi chú : nhấn enter không xuống dòng được, nếu nhập đủ các trường khác thì nhấn Enter sẽ bị tự động Gửi kết quả luôn => Ghi chú chuyển sang text area |  | P.Thu | 10/01/2023 | High | New | 0
PI-26 | [FE] Kết quả 4 kỹ thuật (2 role) | Chọn sinh phẩm khác phải hiển thị ô sinh phẩm khác để nhập => Thêm 1 checkbox sinh phẩm khác và 1 textbox Tên sinh phẩm khác, Tên sinh phẩm khác mặc định dis, chỉ enable khi tích chọn Sinh phẩm khác |  | P.Thu | 10/01/2023 | High | New | 0
PI-27 | Kết quả 4 kỹ thuật | Dialog Thêm mới- Cập nhật/ Tab Hồ sơ đính kèm (role) đơn vị tham gia)=> Thêm mới=> chọn tệp: Không upload được file lên |  | L.Anh | 2023-01-11 | High | New | 0
PI-28 | Thực hiện chương trình> Phân bổ tập hợp mẫu (admin) | Chọn kế hoạch cụ thể + Quy luật chia nhóm => Xem kết quả chia nhóm: Cột số lượng đơn vị tham gia lỗi ( số lượng =0). Nhấn vào cũng không hiển thị đơn vị nào Các đơn vị được phép phân bổ bộ mẫu khi thỏa mãn các điều kiện sau: +Tình trạng vận chuyển: thất lạc, chờ chuyển +Có kết quả: chưa có +Nộp phí: đã nộp +Tình trạng tham gia: mới đăng kí, đã xác nhận tham gia |  | P.Thu | 2023-01-18 | High | Closed | 0
PI-29 | Thực hiện chương trình> Danh sách các đơn vị tham gia (admin) | Cần thêm 1 dialog Phân bổ bộ mẫu |  | P.Thu | 2023-01-18 |  | On Hold | 0
PI-30 | [FE] All | Button Gửi kết quả/ Lưu của tất cả các form. Bỏ gán Enter cho button Gửi kết quả/ Lưu (Tập trung nhập kết quả của 4 kỹ thuật) |  | P.Thu | 2023-02-22 | High | New | 0
PI-31 | Thực hiện chương trình> Danh sách các đơn vị tham gia (admin) | Dialog XN đăng ký: Nên để riêng ' thu phí' và 'trạng thái' |  |  |  |  | On Hold | 0
PI-32 | [FE] Thực hiện chương trình> Danh sách các đơn vị tham gia (admin) | Các đơn vị ở trạng thái ' Mới đăng ký', ' đã hủy đăng ký', khi tích vào vẫn enable button XN đăng ký được |  |  |  |  | On Hold | 0
PI-33 | Kết quả + Kết luận | Nhập kết quả ở mỗi kỹ thuật chỉ cần lưu, không cần gửi Tất cả các sinh phẩm được lưu đều xuất hiện trong bảng tổng hợp Khi gửi kết quả bảng tổng hợp thì các kết quả từng kỹ thuật của vòng đó không được phép sửa nữa |  | P.Thu | 2023-03-06 | High | Closed | 0
PI-34 | Kết quả | Xuất Excel theo file a Thanh cung cấp >> Chưa có file mẫu |  | P.Thu | 2023-03-06 | High | Closed | 0
PI-35 | Role PXN ( health_org + user), Screen Đăng ký tham gia | Sửa thành: Khi PXN đăng kí tham gia, thì mặc định trạng thái là Đã xác nhận ( ở cả bên role PXN và bên role admin), bên admin không cần xác nhận lại nữa. Tuy nhiên sau đó, admin có thể hủy xác nhận tham gia này. |  | Liễu | 2023-05-08 | High | New | 0 |  | 8
PI-36 | Role admin, Thực hiện chương trình> phân bổ tập hợp mẫu | Hiện tại: Phần phân bổ mẫu đang theo điều kiện thu phí /ko thu phí Sửa thành: sẽ bỏ điều kiện phí này đi, => những đơn vị xuất hiện trong chia nhóm thỏa mãn điều kiện: + Những đơn vị chưa được chia mẫu trong vòng ngoại kiểm ( nếu đã chia mẫu rồi thì ko cần chia nữa) + Những đơn vị có trạng thái Đã xác nhận |  | Liễu | 2023-05-08 | High | New | 0 |  | 12
PI-37 | Role PXN ( health_org + user), Screen Nhập kết quả XN> chọn 1 trong 4 kỹ thuật> Dialog 'Thêm mới/ Cập nhật" | Hiện tại : đang dạng text, nhập gì cũng đc Sửa thành : Trường Thứ tự xét nghiệm sang dạng dropdown với các nội dung theo thứ tự : Sàng lọc, Bổ sung lần 1, Bổ sung lần 2 Thay đổi này ở cả 4 dialog ở 4 kỹ thuật xét nghiệm Chỉ cho chọn giá trị trong dropdown, không cho sửa freetext => thứ tự lựa chọn này sẽ là thứ tự xuất hiện kết quả ở phần kết luận ( các kết quả sàng lọc sẽ xuất hiện bên trái, xong đến các kết quả bổ sung lần 1, bổ sung lần 2 mà không quan trọng sinh phẩm gì, loại xét nghiệm nào) |  | Liễu | 2023-05-08 | High | New | 0 |  | 12
PI-38 | Role PXN ( health_org + user), Screen Nhập kết quả XN> chọn 1 trong 4 kỹ thuật> Dialog 'Thêm mới/ Cập nhật" | Sửa thành: + Bỏ button "Gửi kết quả" , chỉ để lại 2 button " Lưu" và " Hủy". + Sau khi " Lưu" , PXN vẫn được quyền sửa kết quả và hiển thị kq cả màn hình kết luận ( user) và cả bên admin + Thay đổi này ở cả 4 dialog ở 4 kỹ thuật xét nghiệm + Ẩn trường thông tin kết quả cuối cùng + Sửa cột " Ngày nộp KQ cuối cùng" thành " Ngày gửi kết quả" + tại màn hình kết luận, bỏ checkbox " Đã gửi kết quả", thay bằng button" Gửi kết quả": và " Gửi kết quả " này sẽ chuyển trạng thái thành kết quả cuối cùng |  | Liễu | 2023-05-08 | High | New | 0 |  | 12
PI-39 | Role PXN ( health_org + user), Screen Nhập kết quả XN> chọn 1 trong 4 kỹ thuật> Dialog 'Thêm mới/ Cập nhật" | Hiện tại : trường ghi chú không xuống dòng được Sửa thành: + Trường Ghi chú: Chuyển thành dạng nhập nhiều dòng, có thể xuống dòng +Thay đổi này ở cả 4 dialog ở 4 kỹ thuật xét nghiệm |  | Liễu | 2023-05-08 | High | New |  |  | 2
PI-40 | Role PXN ( health_org + user), Screen Nhập kết quả XN> chọn 1 trong 4 kỹ thuật> Dialog 'Thêm mới/ Cập nhật"> Tab Hồ sơ đính kèm | Sửa thành: + Thêm chú thích " Đính kèm file kết quả xét nghiệm và hình ảnh sinh phẩm khác (nếu có)", dạng text chú thích để user biết rõ hồ sơ đính kèm cái gì |  | Liễu | 2023-05-08 | High | New |  |  | 1
PI-41 | Role PXN ( health_org + user), Screen Nhập kết quả XN> chọn 1 trong 4 kỹ thuật> Ấn "Xem" 1 kết quả, ra dialog Thêm mới/ Cập nhật: | Sửa thành: + Bỏ checkbox " Đã gửi kết quả" + Thay đổi ở cả 4 dialog ở cả 4 kỹ thuật xét nghiệm |  | Liễu | 2023-05-08 | Low | New | 0
PI-42 | Role admin, Nhập kết quả XN> chọn 1 trong 4 kỹ thuật> chọn vòng ngoại kiểm> ấn vào icon Sửa ra dialog " Thông tin chi tiết" | Sửa thành : +Bỏ button " Gửi kết quả". Chỉ để lại 3 button : " Hủy", " Lưu", " Xuất PDF" |  | Liễu | 2023-05-08 | Medium | New
PI-43 | Các dialog | Sửa thành : Khi ấn Enter: không được gọi đến button Gửi kết quả/ Lưu. Các dialog với đường dẫn sau : + Role PXN, Quản lý PXN> Quản lý nhân sự PXN, ấn Thêm mới> dialog "Thêm mới Quản lý nhân sự PXN". Sửa lỗi enter và sửa tên Dialog này thành "Thêm mới nhân sự phòng PXN" + Role PXN, Nhập kết quả xét nghiệm> chọn 1 trong 4 kỹ thuật> ấn Thêm mới> dialog " Thêm mới, cập nhật": Không phải con trỏ chuột ở vị trí nào cũng có lỗi enter, mà ở một số trường ( VD: trường mục đích xét nghiệm). Xảy ra ở cả 4 kỹ thuật. + Role PXN, Nhập kết quả xét nghiệm> Kết luận kết quả X.N> ấn " Cập nhật kết quả> dialog Thêm mới/ Cập nhật + Role PXN> Danh sách đơn vị PXN> ấn icon Sửa> dialog Cập nhật Danh sách đơn vị PXN: Không phải con trỏ chuột ở vị trí nào cũng có lỗi enter, mà ở một số trường ( VD: trường Địa chỉ, Mã số thuế của đơn vị, ....) |  | Liễu | 2023-05-08 | High | New | 0 |  | 4
PI-44 | Role admin, Quản lý mẫu > Quản lý bộ mẫu > ấn button "Thêm mới"> ấn " Thêm mẫu", ra Form " Chọn mẫu" | Sửa thành: tại bảng Grid: + Thêm một cột Đặc tính mẫu ( lấy thông tin từ Tình trạng nhiễm trong Danh sách mẫu) |  | Liễu | 2023-05-08 | Low | New | 0
PI-45 | Role admin, Kết quả - Báo cáo> Kết Quả Các Đơn Vị Tham Gia Theo Nhóm Sinh Phẩm | Sửa thành: Thêm bộ lọc : dạng button lọc, ấn vào lọc theo : mã đơn vị, nhóm sinh phẩm, loại xét nghiệm |  | Liễu | 2023-05-08 | Medium | New | 0
PI-46 | Role admin, Danh sách mẫu> Thêm mới Danh sách mẫu | Hiện tại: đang không thêm mới mẫu được ( khi ấn lưu,hiển thị có lỗi xảy ra mà không rõ lỗi gì) Sửa thành - Thêm mới mẫu được, nếu có lỗi thì hiển thị rõ là lỗi gì |  | Liễu | 2023-05-08 | Medium | New | 0
PI-47 | Role admin, Danh sách mẫu> Thêm mới Danh sách mẫu | Hiện tại : nếu không chọn nhập mã thủ công, thì mã mẫu đang tự sinh Sửa thành: Bỏ tự sinh mẫu, sẽ tạo mã mẫu bằng thủ công. Bỏ checkbox " Nhập mẫu thủ công", chỉ để lại trường textbox "Mã mẫu" và trường này là bắt buộc |  | Liễu | 2023-05-08 | Medium | New
PI-48 | Role admin, Quản lý> Quản lý người dùng> ấn Thêm mới, ra màn hình " Thêm mới tài khoản" | Hiện tại: Khi ấn " Lựa chon", có thể chọn nhiều đơn vị phòng ban cho 1 tài khoản Sửa thành: 1 tài khoản chỉ ứng với 1 đơn vị phòng ban, tức khi ấn " Lựa chọn", chỉ có thể chọn 1 đơn vị |  | Liễu | 2023-05-08 | Low | New | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 02. Vấn đề triển khai
Mã task | Màn hình/Chức năng | Mô tả | Người tạo | Ngày tạo | Note
PI-1 | Các chức năng | Nhấn Lưu tại form thêm mới đều bị chuyển sang form cập nhật, nhấn Lưu không tắt form. Sửa trước các menu: 1. Thực hiện chương trình/Danh sách đơn vị tham gia(x) 2. Thực hiện chương trình/Tình trạng vận chuyển mẫu(o) 3. Nhập kết quả xét nghiệm/Kỹ thuật Elisa(o) 4. Nhập kết quả xét nghiệm/Kỹ thuật điện/hóa phát quang(o) 5. Nhập kết quả xét nghiệm/Kỹ thuật Serodia(o) 6. Nhập kết quả xét nghiệm/Kỹ thuật xét nghiệm nhanh(o) 7. Kết luận kết quả X.N(o) | P.Thu | 2022-12-03 | Done
PI-2 | Kế hoạch cụ thể | Đã nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc, nhưng khi lưu vẫn thông báo trường Người thực hiện trống => Không lưu được | P.Thu | 2022-12-03 | Done
TRIỂN KHAI
PI-3 | Kết luận | Kết luận không sắp xếp theo đúng thứ tự sinh phẩm | P.Thu | 10/01/2023 | Mỗi loại xét nghiệm chỉ được nhập tối đa 3 lần. Chuyển nhập số lần về dropdown, giá trị như trong file
PI-4 | Kết quả 4 kỹ thuật | Test lại phần xác nhận 1 loạt >> gây thiếu mẫu (Trùng ý với PI-12) | P.Thu | 10/01/2023
PI-5 | Lưu ý kết luận đối với SL | Đơn vị chỉ sàng lọc, không khẳng định thì kết luận là PXN gửi mẫu khẳng định | P.Thu | 10/01/2023
PI-6 | Kết quả 4 kỹ thuật | Ghi chú nhấn enter không xuống dòng được | P.Thu | 10/01/2023 | Ghi chú chuyển sang text area
PI-7 | Kết luận | Hỏi lại thứ tự sinh phẩm | P.Thu | 10/01/2023
PI-8 | Kết quả 4 kỹ thuật | Chọn sinh phẩm khác phải hiển thị ô sinh phẩm khác để nhập | P.Thu | 10/01/2023 | Thêm 1 checkbox sinh phẩm khác và 1 textbox Tên sinh phẩm khác, Tên sinh phẩm khác mặc định dis, chỉ enable khi tích chọn Sinh phẩm khác
PI-9 | Kết luận | Phần mềm nên xem lại về việc kq cuối cùng, còn 2 bước nữa, nếu đã chốt từ trên thì kg cần thêm 2 bước cuối . phải có 1 bước để người sau cùng kiểm tra trước khi gửi, | L.Anh | 2023-01-11
PI-10 | Nhập các kỹ thuật/ Tab Hồ sơ đính kèm | Không upload được file | L.Anh | 2023-01-11
PI-11 | Chia mẫu | Chia mẫu lỗi Các đơn vị được phép phân bổ bộ mẫu khi thỏa mãn các điều kiện sau: +Tình trạng vận chuyển: thất lạc, chờ chuyển +Có kết quả: chưa có +Nộp phí: đã nộp +Tình trạng tham gia: mới đăng kí, đã xác nhận tham gia | Thu | 2023-01-18
PI-12 | Xác nhận đăng ký nhiều | Không có phân bộ mẫu cho xác nhận đăng ký nhiều | Thu | 2023-01-18
PI-13 | All | Button Lưu của tất cả các form. Bỏ gán Enter cho button Lưu |  | 2022-02-22
PI-14 | Đăng ký | Đăng ký xong đơn vị phải chờ khá lâu để được xác nhận | Thu | 2022-03-06 | Hướng xử lý: Thông báo Đơn vị đăng ký trước >> Sau xây dựng chức năng cho chương trình tự đăng ký cho các đơn vị
PI-15 | Kết quả 4 phương pháp | Bug: Dialog nhập kết quả 4 phương pháp, nhập tab 1 chuyển sang tab 2 rồi sang tab 1 thì dữ liệu tab 1 mất | Liễu | 2023-09-11

## 03. Nhân lực
Nhân lực | Vị trí
Tuấn Lê | Lead